## Лист1
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | Architecture-app |  |  | Android-разработчик | Черевков Михаил |  |  | Проект | Architecture-app
PM | Черевков Михаил |  |  | ML-разработчик, DevOps-инженер | Подъяпольская Алёна |  |  | PM | Черевков Михаил
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Среднее | Средняя | Желтый | Трудности с адаптацией приложения под разные языки могут сузить его потенциальную аудиторию и ограничить доступ к международным рынкам. | Уменьшение числа потенциальных пользователей, негативные отзывы и снижение конкурентоспособности на глобальном рынке. | Маркетинг | Привлечение собственного специалиста по локализации на условиях аутсорсинга. | Критика в адрес неправильного перевода. | Принятие | Управляющий проектом | Заказать услугу по локализации приложения на фриланс-бирже
rs-2 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Перегруженность команды из-за недостаточного количества сотрудников. | Замедление темпов разработки и риск выгорания сотрудников. | Инфраструктура | Провести тщательный анализ трудозатрат. | Текущий прогресс не соответствует запланированным срокам. | Принятие | Управляющий проектом
rs-3 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Разработчик имеет ограниченный опыт в создании нейронных сетей, что может привести к некорректной работе функции классификации зданий по архитектурным стилям на основе фотографий. | Задержка с выпуском важной функции классификации и недовольство пользователей. | Технологии | Организовать обучение для разработчика | Некорректная классификация зданий по архитектурным стилям. | Смягчение | Управляющий проектом | Привлечь фрилансера для совместной работы над реализацией классификации
rs-4 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Пиковая нагрузка может вызвать перегрузку ресурсов устройства, так как приложение работает на мобильном устройстве и использует встроенную нейронную сеть без необходимости в серверной поддержке. | Сбой в работе приложения и утрата доверия пользователей. | Технологии | Провести стресс-тестирование | Увеличение времени отклика, системные предупреждения о перегрузке | Смягчение | DevOps-инженер | Разработка серверной части приложения, чтобы снизить нагрузку с клиентской части
rs-5 | Открыт | Высокое | Высокая | Красный | Низкий уровень вовлеченности пользователей из-за неудовлетворительного пользовательского интерфейса и опыта взаимодействия. | Снижение рейтинга приложения и сокращение числа активных пользователей. | Пользовательский опыт | Организовать тестирование пользовательского интерфейса и опыта взаимодействия, а также собрать отзывы пользователей. | Низкая популярность приложения | Смягчение | Android-разработчик | Обновление интерфейса приложения с учетом отзыва пользователей
rs-6 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Болезнь ключевого сотрудника на важном этапе проекта. | Снижение скорости разработки | Ресурсы | Обеспечить распределение знаний среди членов команды. | Отсутствие ключевого сотрудника без передачи его задач другим сотрудникам | Перенос | Управляющий проектом | Нанять временного сотрудника
rs-7 | Открыт | Среднее | Средняя | Желтый | Приложение может некорректно работать на устройствах с кастомными прошивками или устаревшими версиями Android | Снижение рейтинга приложения и сокращение числа активных пользователей. | Технологии | Организовать тестирование на популярных устройствах и оптимизировать код для различных версий операционной системы Android. | Жалобы пользователей на сбои в работе приложения на определенных устройствах. | Смягчение | Android-разработчик | Обновление, учитывающее различные версии Android
rs-8 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Библиотеки с открытым исходным кодом, используемые в приложении, могут иметь уязвимости, представляющие угрозу для его безопасности.Используемые библиотеки с открытым исходным кодом могут содержать уязвимости, угрожающие безопасности приложения. | Риск несанкционированного доступа, утечки данных и блокировки приложения. | Безопасность | Регулярно обновлять зависимости и применять только проверенные библиотеки. | Обнаружение уязвимости в используемой библиотеке | Предотвращение | ML-разработчик | Заменить уязвимую библиотеку на альтернативную, выпустить обновление
rs-9 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Сбои в работе камеры или загрузки фотографий могут привести к некорректным результатам классификации, массовым жалобам пользователей и потере доверия к сервису. | Недовольство пользователей, массовые жалобы | Инфраструктура | Настроить доступ к камере или галерее устройства | Ошибки доступа к камере или галарее устройства | Предотвращение | Android-разработчик | Выводить ошибку о невозможности использования камеры или галареи устройства в текущий момент
rs-10 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Обнаружена возможность интеграции технологий распознавания речи для более точного описания здания, которое нужно классифицировать | Внедрение голосового распознования расширит функционал приложения и позволит выделиться на рынке, повысить удовлетворённость пользователей и увеличить вовлечённость | Технологии | Провести анализ существующих решений по распознаванию речи, разработать прототип распознования речи в дополнение к распознованию по фото | Положительные отзывы от тестовой группы | Использование | ML-разработчик | Если интеграция технологий распознавания речи приведет к проблемам с классификацией, задействовать только распознование по фото
Note on A4: Автор: Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Note on C4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Note on D4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Note on E4: Автор: Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Note on F4: Автор: Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Note on G4: Автор: Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Note on H4: Автор: Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
Note on K4: Автор: Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Note on L4: Автор: Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
Note on M4: Автор: Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")